## Dashboard
Dashboard — Portafolio QA (saucedemo.com)
Resumen de Casos de Prueba
Total de casos diseñados | 40
Pass | 31
Fail | 8
Bloqueado | 1
No ejecutado | 0
% de aprobación (Pass / (Pass+Fail)) | 79.49%
Resumen de Bugs
Total de bugs registrados | 8
Críticos | 3
Altos | 2
Medios | 1
Bajos | 2
Bugs abiertos | 8

## Instrucciones
Portafolio QA — Proyecto 2 (versión Excel) — Sauce Demo
Este workbook reemplaza la versión en código del proyecto 2, usando hojas de cálculo como
herramienta principal de diseño y seguimiento de pruebas.
ORDEN DE LAS HOJAS:
1. Requisitos — lista de requisitos funcionales del sitio bajo prueba.
2. Matriz de Trazabilidad — vincula cada requisito con sus casos de prueba (se calcula sola).
3. Casos de Prueba — el módulo de Login ya está diseñado como ejemplo de referencia.
Los módulos de Inventory, Cart y Checkout están marcados pero vacíos: ahí diseñas tú los
casos, siguiendo el mismo formato de columnas que ves en Login.
4. Bitácora de Bugs — vacía salvo una fila de ejemplo en gris cursiva (bórrala o reemplázala).
5. Dashboard — se actualiza solo mediante fórmulas a partir de lo que llenes en las otras hojas.
QUÉ EDITAR TÚ:
- En Casos de Prueba: agrega tus propios renglones bajo cada divisor de módulo (mismo formato
de columnas). Cuando ejecutes un caso, llena 'Resultado obtenido', 'Estado', 'No. de Bug' y
'Fecha de ejecución'.
- En Bitácora de Bugs: agrega una fila por cada defecto real que encuentres.
- No necesitas tocar Dashboard ni Matriz de Trazabilidad — se recalculan solos.
LEYENDA DE ESTADO (columna 'Estado' en Casos de Prueba):
Verde = Pass · Rojo = Fail · Amarillo = Bloqueado · Gris = No ejecutado

## Requisitos
ID | Descripción | Módulo relacionado
REQ-01 | El sistema debe permitir el login con credenciales válidas. | Login
REQ-02 | El sistema debe bloquear a usuarios marcados como 'locked out', mostrando un mensaje específico. | Login
REQ-03 | El sistema debe rechazar credenciales inválidas o vacías, mostrando un mensaje de error visible. | Login
REQ-04 | El usuario debe poder ordenar el listado de productos por nombre (A-Z, Z-A) y precio (menor-mayor, mayor-menor). | Inventory
REQ-05 | El usuario debe poder agregar y quitar productos del carrito desde el listado de inventario. | Inventory
REQ-06 | El contador (badge) del carrito debe reflejar en todo momento la cantidad correcta de productos agregados. | Inventory
REQ-07 | El usuario debe poder ver el detalle de un producto al hacer clic en su nombre. | Inventory
REQ-08 | El carrito debe permitir eliminar productos y continuar hacia el checkout. | Cart
REQ-09 | El formulario de checkout debe validar que los campos obligatorios no estén vacíos. | Checkout
REQ-10 | El sistema debe calcular correctamente el total de la compra (subtotal + impuesto). | Checkout
REQ-11 | El sistema debe mostrar una confirmación visible al completar la compra exitosamente. | Checkout
REQ-12 | El usuario puede interactuar correctamente con los botones despues de realizar la compra | Cart

## Matriz de Trazabilidad
Requisito ID | Descripción | # Casos de prueba asociados | Estado de cobertura
REQ-01 | El sistema debe permitir el login con credenciales válidas. | 4 | Cubierto
REQ-02 | El sistema debe bloquear a usuarios marcados como 'locked out', mostrando un mensaje específico. | 1 | Cubierto
REQ-03 | El sistema debe rechazar credenciales inválidas o vacías, mostrando un mensaje de error visible. | 4 | Cubierto
REQ-04 | El usuario debe poder ordenar el listado de productos por nombre (A-Z, Z-A) y precio (menor-mayor, mayor-menor). | 4 | Cubierto
REQ-05 | El usuario debe poder agregar y quitar productos del carrito desde el listado de inventario. | 2 | Cubierto
REQ-06 | El contador (badge) del carrito debe reflejar en todo momento la cantidad correcta de productos agregados. | 4 | Cubierto
REQ-07 | El usuario debe poder ver el detalle de un producto al hacer clic en su nombre. | 4 | Cubierto
REQ-08 | El carrito debe permitir eliminar productos y continuar hacia el checkout. | 4 | Cubierto
REQ-09 | El formulario de checkout debe validar que los campos obligatorios no estén vacíos. | 7 | Cubierto
REQ-10 | El sistema debe calcular correctamente el total de la compra (subtotal + impuesto). | 1 | Cubierto
REQ-11 | El sistema debe mostrar una confirmación visible al completar la compra exitosamente. | 2 | Cubierto
REQ-12 | El usuario puede interactuar correctamente con los botones despues de realizar la compra | 3 | Cubierto

## Casos de Prueba
ID | Módulo | Requisito | Técnica | Precondición | Pasos | Resultado esperado | Resultado obtenido | Estado | No. de Bug | Prioridad | Fecha de ejecución
Módulo: Login
TC-001 | Login | REQ-01 | Clases de equivalencia | Estar en /login | 1. Ingresar 'standard_user' en usuario 2. Ingresar 'secret_sauce' en contraseña 3. Clic en Login | Acceso concedido, redirección a /inventory.html | Acceso concedido, redirección a /inventory.html | Pass |  | Alta | 2026-09-05
TC-002 | Login | REQ-01 | Clases de equivalencia | Estar en /login | 1. Ingresar 'tomsmith' en usuario 2. Ingresar 'SuperSecretPassword!' en contraseña 3. Clic en Login | Acceso concedido, redirección a /inventory.html | Acceso negado, mensaje de alerta "Epic sadface: Username and password do not match any user in this service" | Fail | BUG-001 | Alta | 2026-09-06
TC-003 | Login | REQ-03 | Clases de equivalencia | Estar en /login | 1. Ingresar usuario inválido (tomsmth) 2. Ingresar contraseña válida (secret_sauce) 3. Clic en Login | Acceso denegado, mensaje de error visible | Acceso denegado, mensaje de error visible | Pass |  | Alta | 2026-09-07
TC-004 | Login | REQ-03 | Clases de equivalencia | Estar en /login | 1. Ingresar usuario válido (standard_user) 2. Ingresar contraseña inválida (supersecretpassword) 3. Clic en Login | Acceso denegado, mensaje de error visible | Acceso denegado, mensaje de error visible | Pass |  | Alta | 2026-09-08
TC-005 | Login | REQ-03 | Clases de equivalencia | Estar en /login | 1. Dejar ambos campos vacíos 2. Clic en Login | Mensaje de validación de campos requeridos | Mensaje de validación de campos requeridos | Pass |  | Media | 2026-09-09
TC-006 | Login | REQ-03 | Clases de equivalencia | Estar en /login | 1. Dejar usuario vacío 2. Ingresar contraseña válida (secret_sauce) 3. Clic en Login | Acceso denegado, mensaje de error específico | Acceso denegado, mensaje de error específico | Pass |  | Media | 2026-09-10
TC-007 | Login | REQ-01 | Exploratoria | Estar en /login | 1. Ingresar usuario con mayúsculas alteradas (StandarD_uSer) 2. Ingresar contraseña válida (secret_sauce) 3. Clic en Login | Acceso denegado, mensaje de error específico | Acceso denegado, mensaje de error específico | Pass |  | Baja | 2026-09-11
TC-008 | Login | REQ-02 | Clases de equivalencia | Estar en /login | 1. Ingresar 'locked_out_user' con contraseña válida 2. Clic en Login | Acceso denegado con mensaje específico de bloqueo | Acceso denegado con mensaje específico de bloqueo | Bloqueado |  | Alta | 2026-09-12
Módulo: Inventory — diseña aquí tus casos (ordenamiento, agregar/quitar del carrito, detalle de producto). Técnica sugerida: clases de equivalencia + exploratoria.
TC-009 | Inventory | REQ-04 | Exploratoria | Realizar Login Estar en /inventory | 1. Hacer clic en boton del filtros 2. Seleccionar la opcoin "Name (A to Z)" | Filtro aplicado, los productos se ordenan por orden alfabetico | Filtro aplicado, los productos se ordenan por orden alfabetico | Pass |  | Alta | 2026-09-07
TC-010 | Inventory | REQ-04 | Exploratoria | Realizar Login Estar en /inventory | 1. Hacer clic en boton del filtros 2. Seleccionar la opcoin "Name (Z to A)" | Filtro aplicado, los productos se ordenan por orden alfabetico inverso | Filtro aplicado, los productos se ordenan por orden alfabetico inverso | Pass |  | Alta | 2026-09-08
TC-011 | Inventory | REQ-04 | Exploratoria | Realizar Login Estar en /inventory | 1. Hacer clic en boton del filtros 2. Seleccionar la opcoin "Price (low to high)" | Filtro aplicado, los productos se ordenan por precio ascendente | Filtro aplicado, los productos se ordenan por precio ascendente | Pass |  | Alta | 2026-09-09
TC-012 | Inventory | REQ-04 | Exploratoria | Realizar Login Estar en /inventory | 1. Hacer clic en boton del filtros 2. Seleccionar la opcoin "Price (high to low)" | Filtro aplicado, los productos se ordenan por precio descendente | Filtro aplicado, los productos se ordenan por precio descendente | Pass |  | Alta | 2026-09-10
TC-013 | Inventory | REQ-07 | Exploratoria | Realizar Login Estar en /inventory | 1. Colocar el puntero sobre nombre del producto | El puntero cambia a version de vinculo, el texto cambia de color a uno más claro | El puntero cambia a version de vinculo, el texto cambia de color a uno más claro | Pass |  | Baja | 2026-09-11
TC-014 | Inventory | REQ-07 | Exploratoria | Realizar Login Estar en /inventory | 1. Colocar el puntero sobre foto del producto | El puntero cambia a version de vinculo, el texto cambia de color a uno más claro | El puntero cambia a version de vinculo, el texto cambia de color a uno más claro | Pass |  | Baja | 2026-09-12
TC-015 | Inventory | REQ-05 | Exploratoria | Realizar Login Estar en /inventory | 1. Hacer clic en boton "Add to cart" en cualquier producto | Producto se agrega al carrito, se muestra "1" como notificación en simbolo de carrito | Producto se agrega al carrito, se muestra "1" como notificación en simbolo de carrito | Pass |  | Alta | 2026-09-13
TC-016 | Inventory | REQ-05 | Exploratoria | Realizar Login Estar en /inventory | 1. Hacer clic en boton "Add to cart" en cualquier producto 2. Hacer clic en boton "Remove" del producto anteriormente agregado | El producto agregado al carrito se elimina del mismo, la cantidad mostrada en el simbolo carrito disminuye o se elimina | El producto agregado al carrito se elimina del mismo, la cantidad mostrada en el simbolo carrito disminuye o se elimina | Pass |  | Alta | 2026-09-14
TC-017 | Inventory | REQ-06 | Valores límite | Realizar Login Estar en /inventory | 1. Hacer clic en boton "Add to cart" en todos los productos disponibles | El numero de productos en el carrito debera de incrementar cada vez que se agrega un producto nuevo | El numero de productos en el carrito debera de incrementar cada vez que se agrega un producto nuevo | Pass |  | Alta | 2026-09-15
TC-018 | Inventory | REQ-06 | Valores límite | Realizar Login Estar en /inventory | 1. Hacer clic en boton "Remove" en todos los productos disponibles | El numero de productos en el carrito debera de reducirse cada vez que se elimina un producto hasta desaparecer la notificación | El numero de productos en el carrito debera de reducirse cada vez que se elimina un producto hasta desaparecer la notificación | Pass |  | Alta | 2026-09-16
TC-019 | Inventory | REQ-07 | Exploratoria | Realizar Login Estar en /inventory | 1. Hacer clic en foto del producto | La página cambia a /inventory-item.html?id=#, correspondiente al producto seleccionado | La página cambia a /inventory-item.html?id=#, correspondiente al producto seleccionado | Pass |  | Media | 2026-09-17
TC-020 | Inventory | REQ-07 | Exploratoria | Realizar Login Estar en /inventory | 1. Hacer clic en nombre del producto | La página cambia a /inventory-item.html?id=#, correspondiente al producto seleccionado | La página cambia a /inventory-item.html?id=#, correspondiente al producto seleccionado | Pass |  | Media | 2026-09-18
TC-021 | Inventory | REQ-01 | Exploratoria | Realizar Login Estar en /inventory | 1. Hacer clic en botón hamburgesa 2. Hacer clic en opción "Logout" | La página cambia a /login, se ha cerrado sesion correctamente | La página cambia a /login, se ha cerrado sesion correctamente | Pass |  | Baja | 2026-09-19
TC-022 | Inventory | REQ-06 | Transición de estados | Realizar Login Estar en /inventory | 1. Agregar algun articulo al carrito 2. Hacer clic en botón hamburgesa 3. Hacer clic en opción "Logout" 4. Iniciar sesión | El carrito mantiene los productos agregados antes del cierre de sesión | El carrito mantiene los productos agregados antes del cierre de sesión | Pass |  | Media | 2026-09-20
Módulo: Cart — diseña aquí tus casos (eliminar productos, continuar a checkout, persistencia del carrito).
TC-023 | Cart | REQ-08 | Valores límite | Realizar Login Agregar algun producto al carrito | 1. Hacer clic en el carrito 2. Hacer clic en botón "Remove" | El producto agregado se elimina del carrito, se muestra un mensaje "No cuenta con ningun producto" | El producto agregado se elimina del carrito, no se muestra ningun mensaje | Fail | BUG-002 | Baja | 2026-09-09
TC-024 | Cart | REQ-06 | Transición de estados | Realizar Login Agregar algun producto al carrito | 1. Hacer clic en el carrito 2. Hacer clic en botón "Continue Shoping" | El producto agregado se mantiene en el carrito | El producto agregado se mantiene en el carrito | Pass |  | Alta | 2026-09-10
TC-025 | Cart | REQ-08 | Transición de estados | Realizar Login Agregar algun producto al carrito | 1. Hacer clic en el carrito 2. Hacer clic en botón "Checkout" | La página cambia a /checkout-step-one.html | La página cambia a /checkout-step-one.html | Pass |  | Alta | 2026-09-11
TC-026 | Cart | REQ-08 | Transición de estados | Realizar Login | 1. Hacer clic en el carrito 2. Hacer clic en botón "Checkout" | No se cambia de pagina. Mensaje "No cuentas con ningun producto en el carrito" | La página cambia a /checkout-step-one.html | Fail | BUG-003 | Alta | 2026-09-12
TC-027 | Cart | REQ-08 | Exploratoria | Realizar Login Contar con un carrito vacio | 1. Hacer clic en el carrito | No se cuenta con productos. Mensaje "Tu carrito se encuentra vacío" | No se cuenta con productos. No se cuenta con ningun mensaje | Fail | BUG-004 | Baja | 2026-09-13
Módulo: Checkout — diseña aquí tus casos (validación de formulario, cálculo de totales, confirmación). Técnica sugerida: tabla de decisión para combinaciones de campos vacíos.
TC-028 | Checkout | REQ-09 | Clases de equivalencia | Realizar Login Agregar algun producto al carrito Estar en ventana de Checkout | 1. Ingresar nombre "Juan" 2. Ingresar apellido "Lopez" 3. Ingresar zip "12345" 4. Hacer clic en botón "Continue" | La pagina cambia a /checkout-step-two. Se muestra informacion del envio | La pagina cambia a /checkout-step-two. Se muestra informacion del envio | Pass |  | Alta | 2026-09-11
TC-029 | Checkout | REQ-10 | Valores límite | Realizar Login Agregar algun producto al carrito Estar en ventana de Checkout | 1. Ingresar nombre "Juan" 2. Ingresar apellido "Lopez" 3. Ingresar zip "12345" 4. Hacer clic en botón "Continue" | La pagina cambia a /checkout-step-two. La cantidad sumada de los productos y el TAX es correcta | La pagina cambia a /checkout-step-two. La cantidad sumada de los productos y el TAX es correcta | Pass |  | Alta | 2026-09-12
TC-030 | Checkout | REQ-09 | Clases de equivalencia | Realizar Login Agregar algun producto al carrito Estar en ventana de Checkout | 1. Ingresar nombre "" 2. Ingresar apellido "Lopez" 3. Ingresar zip "12345" 4. Hacer clic en botón "Continue" | La pagina no cambia. Mensaje de error "First Name is required" | La pagina no cambia. Mensaje de error "First Name is required" | Pass |  | Media | 2026-09-13
TC-031 | Checkout | REQ-09 | Clases de equivalencia | Realizar Login Agregar algun producto al carrito Estar en ventana de Checkout | 1. Ingresar nombre "Juan" 2. Ingresar apellido "" 3. Ingresar zip "12345" 4. Hacer clic en botón "Continue" | La pagina no cambia. Mensaje de error "Last Name is required" | La pagina no cambia. Mensaje de error "Last Name is required" | Pass |  | Media | 2026-09-14
TC-032 | Checkout | REQ-09 | Clases de equivalencia | Realizar Login Agregar algun producto al carrito Estar en ventana de Checkout | 1. Ingresar nombre "Juan" 2. Ingresar apellido "Lopez" 3. Ingresar zip "" 4. Hacer clic en botón "Continue" | La pagina no cambia. Mensaje de error "Postal Code is required" | La pagina no cambia. Mensaje de error "Postal Code is required" | Pass |  | Media | 2026-09-15
TC-033 | Checkout | REQ-09 | Clases de equivalencia | Realizar Login Agregar algun producto al carrito Estar en ventana de Checkout | 1. Ingresar nombre "0000" 2. Ingresar apellido "Lopez" 3. Ingresar zip "12345" 4. Hacer clic en botón "Continue" | La pagina no cambia. Mensaje de error "Campo con datos no validos" | La pagina cambia a /checkout-step-two. Se muestra informacion del envio | Fail | BUG-005 | Alta | 2026-09-16
TC-034 | Checkout | REQ-09 | Clases de equivalencia | Realizar Login Agregar algun producto al carrito Estar en ventana de Checkout | 1. Ingresar nombre "Juan" 2. Ingresar apellido "0000" 3. Ingresar zip "12345" 4. Hacer clic en botón "Continue" | La pagina no cambia. Mensaje de error "Campo con datos no validos" | La pagina cambia a /checkout-step-two. Se muestra informacion del envio | Fail | BUG-006 | Alta | 2026-09-17
TC-035 | Checkout | REQ-09 | Clases de equivalencia | Realizar Login Agregar algun producto al carrito Estar en ventana de Checkout | 1. Ingresar nombre "0000" 2. Ingresar apellido "Lopez" 3. Ingresar zip "dostrescuatro" 4. Hacer clic en botón "Continue" | La pagina no cambia. Mensaje de error "Campo con datos no validos" | La pagina cambia a /checkout-step-two. Se muestra informacion del envio | Fail | BUG-007 | Alta | 2026-09-18
TC-036 | Checkout | REQ-12 | Tabla de decisión | Realizar Login Agregar algun producto al carrito Estar en ventana de Checkout | 1. Ingresar nombre "Juan" 2. Ingresar apellido "Lopez" 3. Ingresar zip "12345" 4. Hacer clic en botón "Continue" | Hacer clic en boton "Cancel" regresa al carrito | Hacer clic en boton "Cancel" regresa pagina inventario | Fail | BUG-008 | Baja | 2026-09-19
TC-037 | Checkout | REQ-12 | Tabla de decisión | Realizar Login Agregar algun producto al carrito Estar en ventana de Checkout | 1. Ingresar nombre "Juan" 2. Ingresar apellido "Lopez" 3. Ingresar zip "12345" 4. Hacer clic en botón "Continue" | Hacer clic en el nombre de algún producto redirecciona a la descripción del mismo | Hacer clic en el nombre de algún producto redirecciona a la descripción del mismo | Pass |  | Baja | 2026-09-20
TC-038 | Checkout | REQ-11 | Transición de estados | Realizar Login Agregar algun producto al carrito Estar en ventana de Checkout | 1. Ingresar nombre "Juan" 2. Ingresar apellido "Lopez" 3. Ingresar zip "12345" 4. Hacer clic en botón "Continue" 5. Hacer clic en botón "Finish" | La pagina cambia a /checkout-complete.html. Se muestra el mensaje "Thank you for your order!" | La pagina cambia a /checkout-complete.html. Se muestra el mensaje "Thank you for your order!" | Pass |  | Media | 2026-09-21
TC-039 | Checkout | REQ-11 | Transición de estados | Realizar Login Agregar algun producto al carrito Realizar proceso de compra completo | 1. Hacer clic en botón "Generate PDF order" 2. Abrir el documento generado | Se genera un PDF descargable. Dentro del documento se muestran los siguientes elementos (Tienda, Fecha, Direccion, Items, Precio, Tax, Total) | Se genera un PDF descargable. Dentro del documento se muestran los siguientes elementos (Tienda, Fecha, Direccion, Items, Precio, Tax, Total) | Pass |  | Alta | 2026-09-22
TC-040 | Checkout | REQ-12 | Transición de estados | Realizar Login Agregar algun producto al carrito Realizar proceso de compra completo | 1. Hacer clic en botón "Back Home" | Redirección a /inventory.html | Redirección a /inventory.html | Pass |  | Baja | 2026-09-23

## Bitácora de Bugs
ID | Título | Módulo | Caso de prueba relacionado | Severidad | Prioridad | Estado | URL | Navegador | Fecha | Pasos para reproducir | Resultado esperado | Resultado actual
BUG-001 | Ingreso denegado al ingresar credenciales especificas | Login | TC-002 | Alta | Alta | Abierto | https://www.saucedemo.com/ | MS Edge | 2026-09-06 | 1. Ingresar 'tomsmith' en usuario 2. Ingresar 'SuperSecretPassword!' en contraseña 3. Clic en Login | Acceso concedido, redirección a /inventory.html | Acceso negado, mensaje de alerta "Epic sadface: Username and password do not match any user in this service"
BUG-002 | Mensaje inexistente de advertencia de carrito vacio | Cart | TC-023 | Baja | Baja | Abierto | https://www.saucedemo.com/cart.html | MS Edge | 2026-09-09 | 1. Hacer clic en el carrito 2. Hacer clic en botón "Remove" | El producto agregado se elimina del carrito, se muestra un mensaje "No cuenta con ningun producto" | El producto agregado se elimina del carrito, no se muestra ningun mensaje
BUG-003 | Carrito permite checkout al no contar con productos | Cart | TC-026 | Alta | Alta | Abierto | https://www.saucedemo.com/cart.html | MS Edge | 2026-09-12 | 1. Hacer clic en el carrito 2. Hacer clic en botón "Checkout" | No se cambia de pagina. Mensaje "No cuentas con ningun producto en el carrito" | La página cambia a /checkout-step-one.html
BUG-004 | Mensaje inexistente de advertencia de carrito vacio | Cart | TC-027 | Baja | Baja | Abierto | https://www.saucedemo.com/cart.html | MS Edge | 2026-09-13 | 1. Hacer clic en el carrito | No se cuenta con productos. Mensaje "Tu carrito se encuentra vacío" | No se cuenta con productos. No se cuenta con ningun mensaje
BUG-005 | El sitio permite el checkout con datos no válidos | Checkout | TC-033 | Crítica | Alta | Abierto | https://www.saucedemo.com/checkout-step-one.html | MS Edge | 2026-09-16 | 1. Ingresar nombre "0000" 2. Ingresar apellido "Lopez" 3. Ingresar zip "12345" 4. Hacer clic en botón "Continue" | La pagina no cambia. Mensaje de error "Campo con datos no validos" | La pagina cambia a /checkout-step-two. Se muestra informacion del envio
BUG-006 | El sitio permite el checkout con datos no válidos | Checkout | TC-034 | Crítica | Alta | Abierto | https://www.saucedemo.com/checkout-step-one.html | MS Edge | 2026-09-17 | 1. Ingresar nombre "Juan" 2. Ingresar apellido "0000" 3. Ingresar zip "12345" 4. Hacer clic en botón "Continue" | La pagina no cambia. Mensaje de error "Campo con datos no validos" | La pagina cambia a /checkout-step-two. Se muestra informacion del envio
BUG-007 | El sitio permite el checkout con datos no válidos | Checkout | TC-035 | Crítica | Alta | Abierto | https://www.saucedemo.com/checkout-step-one.html | MS Edge | 2026-09-18 | 1. Ingresar nombre "0000" 2. Ingresar apellido "Lopez" 3. Ingresar zip "dostrescuatro" 4. Hacer clic en botón "Continue" | La pagina no cambia. Mensaje de error "Campo con datos no validos" | La pagina cambia a /checkout-step-two. Se muestra informacion del envio
BUG-008 | Botón "Cancel" en carrito redirecciona a lugar incorrecto | Checkout | TC-036 | Media | Baja | Abierto | https://www.saucedemo.com/checkout-step-one.html | MS Edge | 2026-09-19 | 1. Ingresar nombre "Juan" 2. Ingresar apellido "Lopez" 3. Ingresar zip "12345" 4. Hacer clic en botón "Continue" | Hacer clic en boton "Cancel" regresa al carrito | Hacer clic en boton "Cancel" regresa pagina inventario
Formulas:
Fecha = IFERROR(INDEX('Casos de Prueba'!$L2:L300, MATCH([ID],'Casos de Prueba'!$J2:J300,0)), "")